АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2024                                                                                                                               № 17

п. Северный

О    мероприятиях     по     организованному

пропуску  паводковых   вод  на  территории

Северного сельского поселения в 2024 году.

В целях снижения экономического ущерба, и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2024 года на территории Северного сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать оперативно-хозяйственную комиссию по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов и жилых домов к предстоящему половодью на подведомственной территории согласно приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий  по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и подготовки к весеннему половодью согласно приложению 2, состав сил и средств, согласно приложению 3.

3.Определить местом отгона сельскохозяйственных животных  из зоны вероятного затопления д. Светлая Протока участок № 1 согласно приложению 4

4. Предоставить  план мероприятий  по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и подготовки к весеннему половодью в районную Межведомственную комиссию по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  Александровского района в срок до 15.04.2024 года

5. Предоставить сведения о силах и средствах, привлекаемых для выполнения задач по эвакуации людей и выполнения против паводковых мероприятий в Александровский инспекторский участок до 15.04.2024.

6. Специалисту по бюджету Аксёновой А.В..  создать запас финансовых средств, используя резервный фонд, для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

7. Считать утратившим силу постановление Администрации Северного сельского поселения № 15 от 17.03.2023 года «О    мероприятиях     по     организованному пропуску  паводковых   вод  на  территории Северного сельского поселения в 2023 году»

8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                        Н.Т. Голованов

Приложение 1

к постановлению Администрации Северного

сельского  поселения от 29.03.2024  № 17

СОСТАВ

Оперативно-хозяйственной комиссии

по организованному пропуску паводковых вод.

Председатель комиссии – Голованов Н.Т., Глава поселения;

Зам. председателя комиссии – Аксёнова А.Ю., документовед;

Члены комиссии

Суббес Т.В.  -    депутат Северного сельского поселения (по согласованию);

Голованов А.Н. – старший ДПД (по согласованию);

Иккес   Н.В. – депутат Совета Северного сельского поселения (по согласованию)

Поплеева И.В. – заведующий центром «Досуг» ( по согласованию)

Приложение 2

к постановлению

Администрации Северного

сельского  поселения

от 29.03.2024  №17

План мероприятий на период весеннего половодья 2024года.

| № п.п. | Мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Произвести осмотр технического состояния средств пожаротушения. | Голованов А.Н. | до 15.04.2024 |  |
| 2. | Организовать разъяснительную работу среди населения о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Обеспечить постоянное информирование населения о возможной и складывающейся обстановке в период половодья. | Голованов Н.Т. Аксёнова А.Ю. | с 15.04.2024 на весь период половодья |  |
| 3 | Определить пунктом размещения людей, эвакуируемых из возможных зон затопления - школа, администрация. | Голованов Н.Т. Аксёнова А.Ю. | планируемый период |  |
| 4. | Обеспечить необходимый запас медикаментов. | Районная ЦРБ | до 10.04.2024 |  |
| 5. | Создать аварийный запас ГСМ на период весенней распутицы. | Голованов Н.Т. | до 10.04.2024 |  |
| 6. | Обеспечить необходимый запас продуктов питания и товаров первой необходимости на период весенней распутицы. | Голованов Н.Т. Левина Т.Ю. (по согласованию) Богданов Н.Н. (по согласованию) | до 05.04 2024 |  |
| 7 | Провести работу с населением по подготовке плавсредств частного сектора | Голованов Н.Т. | до 15.04.2024 |  |
| 8 | Осуществлять постоянный контроль за электроподстанцией д. Светлая Протока | Голованов Н.Т. | планируемый период |  |
| 9. | Содержать в постоянной готовности моторную лодку администрации поселения «Казанка 5М» | Голованов Н.Т. | планируемый период |  |
| 10 | Провести обследование береговой полосы, состояние объектов с хранением ГСМ | Оперативно – хозяйственная комиссия | до 20.04.2023 |  |
| 11 | При необходимости организовать дежурство оперативной группы, обработку и анализ паводковой обстановки с представлением ежедневных докладов Главе района. | Голованов Н.Т. | планируемый период |  |

Приложение №3 к постановлению

Администрации от  29.03.2024  № 17

Состав сил и средств Северного сельского поселения

привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведение спасательных

и аварийно – восстановительных работ в период весеннего половодья  2024 года

| № п/п | Районы субъекта РФ наименования подразделения, адрес, тел. | Ф.И.О. руководителя, тел. | Состав сил и средств |  |  |  |  |  |  | Зона ответственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Личный состав | Техника (марка, количество) |  |  |  | Подрывные команды, количество ВВ и место складирования |  |  |
|  |  |  |  | авиа | Авто мобильная | инженерная | плав. средства |  |  |  |
| 1 | Александровский район, Томская область, п. Северный, ул. Дорожная 5, тл.89234411366, 89234411477 | Голованов Николай Трафимович 89234049112 | 4 человека | 0 | МТЗ-82-1 УАЗ- 396 254, | 0 | Мотолодка «Казанка 5м» Лодочный мотор «Ямаха 40» | 0 | д. Светлая Протока |  |

Приложение № 4 к постановлению Администрации от  29.03.2024 №17