АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

Александровского района Томской области

ГЛАВА  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 27.04.2010 | ## № 23 |
| --- | --- |
| п. Северный |  |

Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ МО «Северное сельское поселение» Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, совершенствования работы и осуществления единообразного методологического подхода к разработке, утверждению и реализации долгосрочных целевых программ МО «Северное сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ: 1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ МО «Северное сельское поселение» (далее-Положение). 2.Рекомендовать руководителям организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Северного сельского поселения, обеспечить предоставление материалов для разработки долгосрочных целевых программ в соответствии с настоящим Положением в адрес куратора (разработчика) долгосрочной целевой программы. 3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. - Глава поселения Н.Т.Голованов

Утверждено

постановлением Главы Северного

сельского поселения от 27.04.2010 № 23

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

МО «СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ (далее – ДЦП)  МО «Северное сельское поселение», направленных на:

1) осуществление муниципальной политики в установленных сферах деятельности;
     2) обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Северного сельского поселения в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления;
     3) повышение результативности расходов бюджета МО «Северное сельского поселение».
     2. ДЦП базируются на системе целей, задач и показателей деятельности Северного сельского поселения и разрабатываются в рамках перехода от затратного механизма бюджетирования к программно-целевому. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках ДЦП. Результаты выполнения программ отражаются в докладах о результатах и основных направлениях деятельности Администрации Северного сельского поселения.

3. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
     1) ДЦП - комплекс взаимоувязанных  по срокам, исполнителям, ресурсам производственных, социально-экономических, организационных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области экономического и социально-культурного развития Северного сельского поселения;

2) цель ДЦП - результат, измеримый характеристикой состояния, достигаемого посредством реализации программы;

3) задача ДЦП - краткая характеристика отдельных промежуточных состояний, посредством достижения которых осуществляется цель программы;
     4) мероприятие - носящее предельно конкретный характер действия или несколько взаимосвязанных действий в отношении однозначно поименованного объекта, дающее четкое представление о содержании производимых работ;

5) субъект бюджетного планирования - отраслевой (функциональный) орган Администрации поселения, бюджетное учреждение, осуществляющее функции управления в соответствующей отрасли муниципального образования и являющееся распорядителем и получателем бюджетных средств;

6) результативность бюджетных расходов - сбалансированность между результатами деятельности Администрации  поселения и расходами на их достижение, включая степень достижения планируемых результатов деятельности, путем оценки целевых индикаторов результативности;

7) мониторинг реализации ДЦП - систематическое наблюдение за ходом реализации мероприятий программы с целью оценки, контроля и прогнозирования эффективности использования бюджетных средств;

8) целевые индикаторы результативности - измеряемые количественные показатели реализации ДЦП.

9) куратор (разработчик) –   специалисты Администрации Северного сельского поселения,  курирующие данный вопрос, субъект бюджетного планирования, осуществляющий разработку проекта ДЦП, ведущий непосредственный контроль за реализацией ДЦП и несущий ответственность за эффективность и результативность выполнения программы.
     10) иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в тех же значениях, что и в Бюджетном кодексе Российской Федерации, нормативно-правовых актах Российской Федерации, Томской области и муниципальных правовых актах Александровского района, Северного сельского поселения.

Глава 2. Требования к разработке ДЦП

4. ДЦП является эффективным инструментом программно-целевого управления, применяемый для достижения целевых индикаторов результативности деятельности Администрации поселения.

5. ДЦП разрабатываются для решения поставленных задач на основе комплексного подхода в рамках организационного участия в реализации программ нескольких структурных подразделений Администрации поселения.

6. Разработка проекта  включает в себя следующие основные этапы:

1) разработка проекта концепции ДЦП;

2) утверждение концепции ДЦП и  принятие Главой Северного сельского поселения решения о разработке проекта ДЦП;

3) разработка проекта ДЦП;

4) согласование проекта ДЦП на экономическом Совете при Главе поселения;

5) доработка ДЦП в соответствии с замечаниями;

6) утверждение ДЦП Главой поселения.

7. Инициатором постановки проблемы для решения ее в рамках ДЦП могут выступать заинтересованные отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации поселения, Совета поселения, Глава Северного сельского поселения, а также любые юридические лица, зарегистрированные на территории поселения, и физические лица, проживающие на территории поселения.

В целях обеспечения софинансирования объектов капитального строительства муниципальной собственности при наличии областных или федеральных ДЦП могут разрабатываться аналогичные ДЦП  Северного сельского поселения.

8. Предложения о программной разработке проблемы с учетом инициативных предложений физических и юридических лиц, а также проект концепции ДЦП, сформированный на вариантной основе, с обоснованиями представляются заинтересованными лицами Главе поселения.

Концепция ДЦП должна включать следующие основные разделы:
     1) обоснование соответствия решаемой проблемы и целей программы приоритетным задачам социально-экономического развития  Северного сельского поселения;

2) обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом;
     3) характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода;
     4) возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы;
     5) ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом;
     6) предложения по целям и задачам программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход реализации ДЦП по годам;

7) предложения по объемам и источникам финансирования ДЦП;
     8) предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы;

9) предложения по участникам, ответственным за формирование и реализацию ДЦП;

10) предложения по заказчикам и разработчикам ДЦП;

11) предложения по основным направлениям финансирования, срокам и этапам реализации ДЦП;

12) предложения по механизмам формирования мероприятий ДЦП;

13) предложения по возможным вариантам форм и методов управления реализацией ДЦП.
     Концепция ДЦП оценивается экономическим Советом при Главе поселения в соответствии с разделом 3 "Формирование и утверждение ДЦП" настоящего Положения и направляется Главе  поселения.

9. Глава поселения на основе представленных предложений экономического Совета,  Администрации поселения  утверждает концепцию ДЦП, принимает решение о разработке ДЦП, устанавливает предельные объемы финансирования и определяет куратора (разработчика).

10. К ДЦП относятся целевые программы со сроком реализации от 3-х лет. Конкретные сроки реализации ДЦП определяются при их формировании в зависимости от решаемых в рамках ДЦП проблем, ожидаемых результатов и ресурсных возможностей.
     11. Расходы на финансирование ДЦП должны отражаться в бюджете  на очередной финансовый год и долгосрочную перспективу.
     12. Целевые индикаторы результативности мероприятий формируются для каждой ДЦП в соответствии с показателями оценки результатов осуществления функций и задач Администрации  Северного сельского поселения.

Исполнители программы, определенные в ДЦП,  разрабатывают целевые индикаторы результативности мероприятий программы и показатели эффективности реализации ДЦП и методику расчета по каждому из показателей.

13. Основные положения, целевые индикаторы результативности мероприятий и параметры ДЦП включаются в доклады о результатах и основных направлениях деятельности Администрации  поселения.

14. Методическое руководство по разработке и выполнению ДЦП осуществляется специалистом Администрации поселения.

Глава 3. Формирование и утверждение ДЦП

15. Куратор (разработчик) программы в установленные Главой поселения сроки формирует проект ДЦП в соответствии с настоящим Положением.

16. При необходимости куратор ДЦП вносит предложения Главе поселения о продлении срока реализации ДЦП, который истекает в текущем году.

Срок реализации ДЦП может быть продлен не более чем на один год.
     17. При необходимости продления срока реализации ДЦП более чем на один год разрабатывается новая ДЦП, формирование и утверждение которой осуществляются  в порядке, установленном для разработки, утверждения и реализации ДЦП.

18. Обоснование продления срока реализации ДЦП или подготовки новой программы должно включать в себя данные о результатах ее реализации за отчетный период, подтверждение актуальности нерешенных проблем, а также сведения об источниках финансирования затрат, предусматриваемых на реализацию ДЦП.

19. Проект ДЦП формируется в соответствии с типовым макетом программы согласно приложению 1 к настоящему Положению.

20. Проект ДЦП подлежит:

1) внутренней финансово-экономической экспертизе на предмет эффективности использования направляемых средств, осуществляемой  специалистами Администрации поселения;

2) отраслевой экспертизе, исходя из специфики ДЦП, осуществляемой отраслевыми (функциональными) органами  Северного сельского поселения;

3) экспертизе экономического Совета при Главе поселения.

21. В ходе проведения экспертиз устанавливается соответствие проекта ДЦП предъявляемым к ним требованиям, предусмотренным настоящим Положением, в случае необходимости формируются рекомендации по доработке проекта ДЦП.
     22. В ходе согласования и подготовки заключения проект ДЦП оценивается с учетом:
     1) соответствия ДЦП предъявляемым к ней требованиям, установленным действующим законодательством и требованиями настоящего Положения;
     2) приоритетности характера проблемы, предлагаемой для решения программно-целевым методом;

3) соответствия целей и задач ДЦП основным направлениям социально-экономического развития Северного сельского поселения;

4) обоснованности, комплексности программных мероприятий;

5) ресурсного обеспечения ДЦП;

6) привлечения внебюджетных средств;

7) участия бюджетов других уровней в реализации ДЦП;

8) эффективности механизма осуществления программы;

9) социально-экономической эффективности и значимости программных мероприятий в целом.

23. По результатам экспертиз проект долгосрочной целевой программы может быть рекомендован Главе поселения к утверждению или направлен на доработку,  либо рекомендован к отклонению.

24. Разработанный проект ДЦП направляется на согласование участникам реализации ДЦП и указанным в листе согласования.

25. Согласование проекта  ДЦП осуществляется в течение 10 рабочих дней

26.  Проект ДЦП считается согласованным после устранения всех замечаний и утверждается постановлением Главы  поселения.

- ДЦП, планируемые к реализации на очередной финансовый год, утверждаются не позднее 1 месяца до дня внесения проекта решения о бюджете в Совет Северного сельского поселения. Реестр утвержденных ДЦП направляется специалистом Администрации поселения  для формирования проекта бюджета на очередной финансовый год.

При формировании проекта бюджета Северного сельского поселения, администрация поселения  предусматривает в составе ведомственной структуры расходов бюджета  Северного сельского поселения объем бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП.

28. Сводный перечень ДЦП на очередной финансовый год представляется Администрацией поселения в Совет Северного сельского поселения одновременно с проектом решения о бюджете Северного сельского поселения на очередной финансовый год.

29. Утвержденная ДЦП подлежит обязательному опубликованию (обнародованию).

- Внесение изменений в действующую ДЦП осуществляется в порядке, предусмотренном главой 2 настоящего  Положения.

Глава 4. Реализация и контроль за ходом выполнения ДЦП

31. Реализацию мероприятий осуществляют ответственные исполнители, определенные в ДЦП.

32. Объем бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП утверждается решением Совета Северного сельского поселения о бюджете МО «Северное сельское поселение» на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов по соответствующей каждой ДЦП целевой статье расходов бюджета, а также учитывается в среднесрочном финансовом плане  МО «Северное сельское поселение».

33. Реализация ДЦП осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.

34. При сокращении объемов финансирования работ по ДЦП по сравнению с предусмотренными утвержденной программой:

1) ответственные  исполнители программы, определенные в ДЦП,  согласовывают с исполнителями муниципальных контрактов (договоров) новые сроки исполнения муниципальных контрактов (договоров), а если необходимо и другие условия муниципальных контрактов (договоров);

2) куратор ДЦП разрабатывает дополнительные меры по привлечению внебюджетных источников для реализации мероприятий ДЦП в установленные сроки.
   35. В случаях, когда куратор ДЦП в отчетном году не принял меры по обеспечению полного и своевременного финансирования мероприятий ДЦП за счет средств внебюджетных источников, предусмотренных утвержденной ДЦП, Администрация поселения  вносит на рассмотрение Совета Северного сельского поселения предложения о сокращении доли финансирования указанных мероприятий за счет средств бюджета поселения на очередной финансовый год, о корректировке их целей и срока реализации или о целесообразности дальнейшей реализации программы.

В случае несоответствия результатов выполнения ДЦП целевым индикаторам результативности и показателям эффективности, предусмотренным утвержденной ДЦП, специалист администрации поселения организует проведение экспертизы этой программы экономическим Советом при Главе поселения, по результатам которой подготавливает с участием Администрации поселения  и вносит на рассмотрение в Совет Северного сельского поселения предложения:

1) о корректировке целей и срока реализации ДЦП, перечня программных мероприятий;
     2) об изменении форм и методов управления реализацией ДЦП;

3) о сокращении финансирования ДЦП за счет средств бюджета района на очередной финансовый год;

4) о досрочном прекращении реализации ДЦП с соблюдением процедур расторжения договоров (соглашений).

36. Куратор ДЦП осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией и несет ответственность за эффективность и результативность выполнения программы.
     37. Главные распорядители бюджетных средств, определенные в ДЦП исполнителями отдельных мероприятий программы, несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.
     38. Для проведения текущего мониторинга реализации ДЦП главные распорядители бюджетных средств, определенные в ДЦП исполнителями отдельных мероприятий программы, представляют в  Администрацию поселения:

1) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - информацию о фактическом финансировании ДЦП;

2) в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации ДЦП - отчет о ходе реализации ДЦП;

3) в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации ДЦП - оценку эффективности и результативности реализации ДЦП в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.

39. Куратор ДЦП, с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно, уточняет целевые индикаторы результативности и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей.
     40. Внесение изменений в ДЦП осуществляется постановлением Главы  Северного сельского поселения.

41. В случае досрочного прекращения реализации ДЦП,  Администрация Северного сельского поселения  в соответствии с действующим законодательством сокращает бюджет Северного сельского поселения за счет исключения из него средств, ранее выделенных на реализацию данной программы.

Глава 5. Оценка эффективности и результативности реализации ДЦП

42. Оценка эффективности и результативности реализации ДЦП проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации ДЦП куратором.

43. Критериями оценки эффективности и результативности реализации ДЦП являются:
     1) степень достижения заявленных результатов реализации ДЦП;
     2) процент отклонения достигнутых показателей - целевых индикаторов результативности от плановых;

3) динамика расходов на реализацию мероприятий ДЦП;
     4) динамика показателей эффективности и результативности реализации ДЦП.
     44. Куратор программы готовит отчет, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения ДЦП, приводится анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к потраченным ресурсам.

45. Отчет по оценке эффективности и результативности реализации ДЦП должен содержать:

1) пояснительную записку;

2) анализ объемов финансирования мероприятий ДЦП (приложение 2 к настоящему Положению);
     3) анализ достижения показателей - индикаторов результативности ДЦП (приложение 3 к настоящему Положению);

4) оценку эффективности реализации ДЦП (приложение 4 к настоящему Положению).
     Куратор ДЦП направляет отчет Главе поселения. Глава  поселения направляет отчет  в экономический Совет для подготовки заключения об эффективности и результативности ДЦП и определения объемов финансирования программы на очередной финансовый год.

46. Оценка результативности реализации ДЦП представляет собой определение степени достижения запланированных результатов.

47. Оценка эффективности реализации ДЦП осуществляется с учетом особенностей программы и представляет собой сопоставление достигнутых результатов (социальных, экологических, бюджетных) и фактических объемов расходов на их достижение.
     Бюджетная эффективность представляет собой оценку достигнутых в рамках реализации ДЦП результатов с точки зрения влияния на доходы и расходы бюджета МО «Северное сельское поселение» и оценку эффективности использования средств.

Социальная эффективность определяется как отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение.

По результатам оценки расходов бюджета МО «Северное сельское поселение» на реализацию программных мероприятий ДЦП могут быть сделаны следующие выводы:
     1) эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом;
     2) эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года;
     3) эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом;
     4) бюджетные расходы неэффективны.

48.  В случае, если оценка эффективности и результативности ДЦП низкая, экономический Совет при Главе поселения вносит предложение Главе поселени о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП, приостановлении реализации или о досрочном прекращении ее реализации.
     49. Решение о сокращении бюджетных ассигнований, приостановлении или досрочном прекращении ДЦП по оценке эффективности ее реализации оформляется постановлением Главы поселения.

50.  В случае принятия решения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП или досрочном прекращении ее реализации и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов,  в бюджете поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Приложение 1  к Положению

Типовой макет долгосрочной целевой программы

1. Титульный лист

Долгосрочная целевая программа

___________________________________________________

(наименование программы)

Александровский  район

п.Северный
______год

2. Содержание

Раздел должен содержать наименование всех разделов, подразделов и приложений проекта программы в порядке расположения с указанием номера первой страницы.

3. Паспорт ДЦП

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы (наименование, номер и дата правового акта) |  |
| Основные разработчики программы |  |
| Куратор и исполнители программы |  |
| Цель программы |  |
| Задачи программы |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |
| Объемы и источники финансирования программы |  |
| Методы реализации программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |
| Система организации контроля за исполнением программы |  |

4. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

В качестве предмета ДЦП должна быть выбрана конкретная приоритетная проблема в области экономического, экологического, социального, культурного развития МО «Северное сельское поселение».

Раздел должен содержать:

1) правовое обоснование решения проблем ДЦП;

2) характеристику проблем, на решение которых направлена ДЦП, включая анализ причин их возникновения, целесообразность и необходимость их решения программным методом;

3) анализ возможных вариантов дальнейшего развития проблемной ситуации и ее последствий;
     4) оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам или этапам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости - и после ее реализации.
     Раздел должен содержать необходимый фактический материал (данные статистической отчетности, оперативного учета, прогнозные показатели и др.).

5. Цели и задачи программы

Цель-   ___________________________________________________________
Задачи- ___________________________________________________________
Раздел должен содержать:

1) обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы;

2) обоснование сроков реализации программы.

Раздел должен содержать описание конечной цели, для достижения которой, исходя из анализа проблемной ситуации, разработана программа.

6. Сроки и этапы реализации программы

В составе раздела, при необходимости, выделяются и описываются этапы реализации с указанием конечных целей каждого этапа. При этом продолжительность первого (первых двух) этапов реализации не должна превышать календарного года, продолжительность каждого последующего этапа может составлять несколько лет.

7. Объемы и источники финансирования

Финансовой основой реализации ДЦП являются средства бюджета Северного сельского поселения. Возможность привлечения дополнительных средств для финансирования ДЦП учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения ДЦП.

| Источники и направления расходов | Объем финансирования (в тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| Бюджет Северного сельского поселения |  |  |  |  |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |

8. Методы реализации программы и ожидаемые результаты

Раздел должен содержать полный, конкретный перечень объектов программы, программных мероприятий, заданий и звеньев работ, расчеты потребности во всех видах ресурсов (финансовых - по источникам финансирования, материальных - по видам продукции, трудовых - по профессионально-квалификационным группам, информационных - по видам и т. д.). Расчеты выполняются по каждому объекту (мероприятию, заданию, звену) в разрезе этапов реализации.

По каждому виду ресурсов определяются источники покрытия с необходимыми обоснованиями и расчетами.

По каждому объекту, мероприятию, заданию и звену устанавливаются:
     1) сроки и этапы выполнения (реализации);

2) исполнитель (ответственный за выполнение);

3) объемы и источники финансирования с распределением по годам, этапам реализации и в целом по программе.

Каждое программное задание оценивается соответствующими количественными и качественными показателями. При необходимости дается описание механизма реализации конкретных программных мероприятий.

Сводный перечень программных мероприятий с указанием ответственных исполнителей, сроков выполнения, объемов и источников финансирования.

| N п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки исполнения | Объем финансирования по источникам | Объем финансирования - всего, тыс. руб. | В том числе по срокам |  |  |  | Исполнители программных мероприятий | Ожидаемый результат в количественном измерении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год | __ год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

9. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации ДЦП.

Раздел должен содержать:
     1) расчеты экономической эффективности по результатам реализации программных мероприятий с необходимыми обоснованиями и пояснениями (выполняются в целом, по каждому мероприятию и этапу реализации);
     2) параметры целевых индикаторов результативности мероприятий (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач), включая значения показателей по годам.

10. Система организации контроля за исполнением ДЦП

Данный раздел должен содержать описание системы управления за ходом реализации ДЦП, включающей в себя исполнителя (ей), распределение полномочий и ответственности между ними по выполнению мероприятий программы и использованию средств, направленных на их выполнение.
     В данном разделе указываются исполнители, осуществляющие контроль за ходом исполнения ДЦП. Кроме того, описываются сроки представления информации о финансировании и ходе реализации ДЦП.

В конце раздела прописывается, что отчет о реализации ДЦП представляется Главе поселения. Советом Северного сельского поселения отчет о реализации программы рассматривается в составе отчетности об исполнении  бюджета и программы социально-экономического развития  Северного сельского поселения.

11. Оценка эффективности реализации ДЦП

Данный раздел содержит описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации ДЦП, общую оценку вклада ДЦП в социально-экономическое развитие Северного сельского поселения, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств и результативности реализации ДЦП в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ на территории Северного сельского поселения.

Приложение 2  к Положению

Анализ объемов финансирования мероприятий ДЦП

| N п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ........ |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет (ГБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к Положению

Анализ показателей результативности  ДЦП

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Индикатор результативности 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Индикатор результативности 2 |  |  |  |  |  |
| ... | ........ |  |  |  |  |  |

Приложение 4 к Положению

Оценка эффективности реализации  ДЦП

| N п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб. | Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации ДЦП (5 = 4 / 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |