АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

Александровского района Томской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26.11.2014 | ## № 51 |
| --- | --- |
| п. Северный |  |

О внесении изменений в постановление от 25.10.2011 № 42 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Северного сельского поселения Александровского района, Томской области на период с 2011 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации Северного  сельского поселения от 25.10.2011 № 42 «Об утверждении долгосрочной  целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Северного   сельского  поселения Александровского  района,   Томской  области на период   с   2011    по   2012    годы    и     на перспективу  до  2020 года» следующие изменения:

1)наименование постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Северного   сельского  поселения Александровского  района,   Томской  области на период   с   2011    по   2012    годы    и     на перспективу  до  2020 года»;

2)в пункте 1 постановления слова «долгосрочную целевую программу» заменить словами «муниципальную программу»;

3)по тексту программы и приложения к программе слова «долгосрочная целевая программа» в соответствующем числе и падеже заменить словами «муниципальная программа» в соответствующем числе и падеже;

2. В паспорте программы «Объем и источники финансирования » сумму 2011г. -41,0 тыс. руб. заменить на 0 тыс. руб., сумму 2012г. 341,0 тыс. руб. заменить на 0 тыс. руб., сумму 2013г.-2015г.- 296,0 тыс. руб. заменить на 73 тыс. руб., сумму 2016г.-2020г.-153,0 тыс. руб. заменить на 108 тыс. руб. Сумму общего объема финансирования 2011-2020 года - 831,0тыс. руб. заменить на 181.0 тыс. рублей,  сумму средств местного бюджета 831,0 тыс. руб. заменить на 181,0 тыс. рублей.

3. Приложение к программе изложить в новой редакции согласно приложению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановлением оставляю за собой.

И.о.Главы  Северного сельского поселения	А.Ю.Аксёнова

Прасина А.Н.

21031

Приложение к постановлению Администрации

Северного сельского поселения от 26.11.2014 № 51

Мероприятия к ПРОГРАММЕ «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории Северного сельского поселения Александровского района Томской области на период с 2011 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнители | Срок | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |  |  |  |  | Экономический эффект,% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 |  |  | 2013-2015 |  |  |  | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организация комплекса мероприятий по реализации 261-ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка, принятие и корректировка программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных образований, муниципальных бюджетных учреждений в связи с принятием ФЗ № 261 от 23.11.2009 |  | Муниципальное учреждение «Администрация Северного сельского поселения» | 2011-2012 | б./ф. | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Приведение нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.2. | Назначение ответственных за мероприятия по энергосбережению |  | Муниципальное учреждение «Администрация Северного сельского поселения» | 2011 | б./ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Ежеквартальное представление данных по мониторингу параметров энергоэффективности по запросу федерального уполномоченного органа на сбор и анализ информации о ходе реализации 261-ФЗ |  | Муниципальное учреждение «Администрация Северного сельского поселения» | Ежеквартально | б./ф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.4. | Разработка системы стимулов по привлечению внебюджетных средств для финансирования мероприятий по энергосбережению |  | Муниципальное учреждение «Администрация Северного сельского поселения» | 2011-2012 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Пропаганда энергосберегающего поведения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий по распространению информации о требованиях законодательства в отношении собственников жилых домов |  | Муниципальное учреждение «Администрация Северного сельского поселения» | 2011-2020 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Привлечение внимания к проблемам энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения |  | Муниципальное учреждение «Администрация Северного сельского поселения» | 2011-2020 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Оформление агитационных плакатов внутри зданий бюджетных учреждений |  | Муниципальное учреждение «Администрация Северного сельского поселения» | 2011-2012 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Повышение образованности населения в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация проведения обучения в области энергосбережения сотрудников администраций МО и муниципальных предприятий, а также организаций, в аренде которых есть муниципальная собственность |  | Муниципальное учреждение «Администрация Северного сельского поселения» | 2011, октябрь | МБ | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Улучшение профессиональных навыков, изучение новых технологий в области энергосбережения |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 4. Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Организация и установка индивидуальных и коллективных приборов учета энергоресурсов на объектах жилищного фонда | Муниципальное учреждение «Администрация Северного сельского поселения» | 2010-2020 | МБ | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Оплата за фактическое потребление энергоресурсов, а не по нормативу |  |  | Снижение платежей за энергоресурсы на 16% |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Организация и установка приборов учета энергоресурсов на объектах ЖКХ | Муниципальное учреждение «Администрация Северного сельского поселения» | 2012-2020 | МБ | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Составление перечня объектов бюджетной сферы, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования, и графика проведения энергетических обследований |  | Муниципальное учреждение «Администрация Северного сельского поселения» | 2012 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Проведение энергетических обследований зданий бюджетной сферы |  | Муниципальное учреждение «Администрация Северного сельского поселения» | 2012 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сокращение потребления энергоресурсов, составление энергетического паспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Повышение тепловой защиты зданий, строений сооружений при ремонте (установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления и термостатических регуляторов на радиаторы, установка доводчиков на входные и наружные двери, автоматических проветривателей на окна) |  | Муниципальное учреждение «Администрация Северного сельского поселения» | 2012-2020 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение тепловых потерь, улучшение качества жизни |  |  | Экономия потребления ТЭ от 10-20% |  |  |  |  |  |
| 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение мероприятий по замене ламп накаливания на энергосберегающие в соответствии с требованиями 261-ФЗ |  | Муниципальное учреждение «Администрация Северного сельского поселения» | 2016 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  | Снижение потребления электроэнер- гии на освещение на 50%/ |  |  | Снижение затрат на электроэнергию |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Составление графика проведения обследований систем уличного освещения |  | Муниципальное учреждение «Администрация Северного сельского поселения» | 2010-2011 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Реконструкция систем уличного освещения с переводом на высокоэффективные источники света |  | Муниципальное учреждение «Администрация Северного сельского поселения» | 2010-2020 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение потребления электроэнер- гии на освещение на 10%/ |  |  | Снижение затрат на электроэнергию, уменьшение бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Автоматическое управление освещением (датчики света, движения и т.д.) |  | Муниципальное учреждение «Администрация Северного сельского поселения» | 2016 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Замена изношенных электрических сетей |  | Муниципальное учреждение «Администрация Северного сельского поселения» | 2014-2020 | МБ |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  | 100 |  |  | Уменьшение потерь электроэнергии |  |  | Сокращение затрат на электроэнергию |  |  |  |  |  |
| 7. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества, и затем признанию права муниципальной собственности |  | Муниципальное учреждение «Администрация Северного сельского поселения» | 2015 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Разработка (отбор) пилотных проектов по внедрению энергоэффективных технологий и оборудования в многоквартирных домах |  | Муниципальное учреждение «Администрация Северного сельского поселения» | 2020 | б/ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Составление перечня объектов ЖКХ, на которых будут проведены обязательные энергетические обследования, и графика проведения энергетических обследований |  | Муниципальное учреждение «Администрация Северного сельского поселения» | 2012 | б/ф | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Энергети- ческий паспорт, повышение эффектив- ности энергоисполь зования в БУ |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Проведение обследований объектов ЖКХ |  | Муниципальное учреждение «Администрация Северного сельского поселения» | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Определение фактических показателей потребления, составление энергетического паспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Замена системы отопления на более эффективные и современные регистры |  | Муниципальное учреждение «Администрация Северного сельского поселения» | 2012-2020 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Транспортный комплекс и повышение его энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Замена бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом и энергетической энергии. |  | Муниципальное учреждение «Администрация Северного сельского поселения» | 2020 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 73 |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |