**УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.03.2024 |  | 3/11 | | |
|  | п. Северный |  |  |  |
|  |  |  | | |

**О плане работы участковой избирательной комиссии**

**в период избирательной кампании по**

В соответствии со статьей 22 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» участковая избирательная комиссия избирательного участка №

**решила**:

1. Утвердить план работы участковой избирательной комиссии в период избирательной кампании по (прилагается).

2. Секретарю участковой избирательной комиссии Левиной Т.Ю.

ознакомить членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса с планом работы под подпись.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Председатель участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 362 А.Ю. Аксенова

Секретарь участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 362 Т.Ю. Левина

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  решением участковой  избирательной комиссии  избирательного участка №  от «05» г. № 3/11 |

**План**

**работы участковой избирательной комиссии**

**в период избирательной кампании по**

| **№ п/п** | **Описание мероприятия** | **Сроки реализации** |
| --- | --- | --- |
| 1. **Организационные мероприятия** | | |
| 1.1 | Проведение заседания УИК со следующей повесткой дня (с принятием решения по каждому из вопросов):  - о плане работы участковой избирательной комиссии в период избирательной кампании по ;  - о распределении обязанностей между членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса в период избирательной кампании по ;  - о графике работы членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на ;  - о сроках выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса за работу в период подготовки и проведения ;  - о формировании комиссии по списанию материальных ценностей в период подготовки и проведения | Не позднее  5 марта 2024 года  (до начала приема заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения)  Не позднее 12 марта 2024 года |
| 1.2 | Проведение ежедневного приема избирателей | В часы работы УИК |
| 1.3 | Проведение обучения членов УИК | С 6 марта 2024 года |
| 1.4 | Осуществление контроля за надлежащим содержанием специальных мест, выделенных органами местного самоуправления для размещения информационных и печатных агитационных материалов на территории избирательного участка, в том числе вывески с наименованием УИК, изготовленной на контрастном фоне крупным шрифтом | Постоянно |
| 1.5 | Осуществление контроля за соблюдением на территории избирательного участка порядка проведения предвыборной агитации | Постоянно |
| 1.6 | Составление схемы размещения средств видеонаблюдения\* в помещении для голосования | Не позднее  6 марта 2024 года |
| 1.7 | Размещение схемы размещения средств видеонаблюдения в помещении для голосования | Не позднее  6 марта 2024 года |
| 1.8 | Проведение инструктажа по работе со средствами видеонаблюдения | Не позднее  6 марта 2024 года |
| 1.9 | Утверждение акта об установке средств видеонаблюдения | Не позднее  6 марта 2024 года |
| 1.10 | Проведение тренировки с членами УИК, осуществляющими работу со средствами видеонаблюдения | 14 марта 2024 года  с 8.00 до 18.00 |
| **2. Информирование избирателей** | | |
| 2.1 | Размещение информации о работе УИК в здании, в котором расположена УИК | Не позднее  6 марта 2024 года  (до начала приема заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения) |
| 2.2 | Оповещение избирателей о днях, времени и месте голосования, порядке ознакомления со списком избирателей, доставка приглашений и иных информационных материалов избирателям | В соответствии со сроками, утвержденными ТИК |
| 2.3 | Размещение информационных материалов на территории избирательного участка | После получения информационных материалов из ТИК |
| **3. Подготовка к приему и прием заявлений о включении избирателей**  **в список избирателей по месту нахождения** | | |
| 3.1 | Оборудование помещения для голосования сейфами (металлическими шкафами, металлическими ящиками) для хранения сейф-пакетов с избирательными бюллетенями и иной документации на участке | Не позднее  6 марта 2024 года  (до начала приема заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения) |
| 3.2 | Оборудование помещения УИК техническими средствами для приема заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения и для изготовления протокола УИК об итогах голосования с QR-кодом | Не позднее  6 марта 2024 года  (до начала приема заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения) |
| 3.3 | Проведение тренировки по организации приема заявлений от избирателей в УИК | Не позднее  6 марта 2024 года  (до начала приема заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения) |
| 3.4 | Подготовка необходимого количества бланков заявлений избирателей | Не позднее  6 марта 2024 года  (до начала приема заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения) |
| 3.5 | Прием заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения, в том числе на дому | С 6 по 11 марта 2024 года согласно графику работы УИК, утвержденному ИКСРФ |
| 3.6 | Передача в ТИК заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения | В период  с 6 по 11 марта 2024 года, ежедневно |
| **4. Работа со списком избирателей** | | |
| 4.1 | Получение первого экземпляра списка избирателей из ТИК | 6 марта 2024 года |
| 4.2 | Представление списка избирателей избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения | С 6 марта 2024 года, в случае составления списка избирателей позднее этого срока – непосредственно после составления списка. |
| 4.3 | Получение от ТИК книг списка избирателей с дополнительными вкладными листами со сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства, и реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей по месту нахождения | Не позднее  14 марта 2024 года |
| 4.4 | Уточнение сведений об избирателях, внесенных в список избирателей | С 6 марта 2024 года, в случае составления списка избирателей позднее этого срока – непосредственно после составления списка. |
| 4.5 | Проведение заседания УИК в случае необходимости принятия решения об отказе в удовлетворении заявления избирателя об уточнении сведений о нем, имеющихся в списке избирателей, об отказе во включении его в список избирателей | В течение 24 часов с момента поступления заявления, а в дни голосования – в течение двух часов с момента обращения, но не позднее окончания времени голосования |
| 4.6 | Исключение избирателей из списка избирателей на основании полученного из ТИК реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей по месту жительства | Не позднее  14 марта 2024 года |
| 4.7 | Передача в ТИК информации о включении избирателей, находящихся в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, избирателей, работающих вахтовым методом, в список избирателей по месту временного пребывания (при наличии) | Незамедлительно после принятия УИК соответствующего решения |
| 4.8 | Подписание председателем и секретарем УИК выверенного и уточненного списка избирателей, заверение его печатью УИК и незамедлительная передача в ТИК данных о числе избирателей, включенных в список избирателей | Не позднее чем в 18.00 по местному времени  14 марта 2024 года |
| 4.9 | Брошюрование списка избирателей (книг списка избирателей) в одну или несколько книг | После подписания списка избирателей  14 марта 2024 года |
| **5. Работа с заявлениями (устными обращениями) избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования** | | |
| 5.1 | Прием и регистрация заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 7 марта и не позднее 14.00 по местному времени 17 марта 2024 года |
| 5.2 | Проверка уважительности причин, указанных в заявлениях (устных обращениях) избирателей | Незамедлительно после регистрации заявления (устного обращения) либо в ходе выезда (выхода) к избирателю |
| 5.3 | При необходимости проведение заседания УИК с принятием решения об отказе избирателю в предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | По результатам проведенной проверки заявления (устного обращения) |
| 5.4 | Направление избирателю решения УИК об отказе ему в предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | Незамедлительно  после принятия соответствующего решения |
| **6. Подготовка и проведение дополнительной формы голосования** | | |
| 6.1 | Организация и проведение дополнительной формы голосования | 15 и 16 марта 2024 года |
| 6.2 | Ведение списка лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете голосов избирателей и составлении протокола УИК об итогах голосования, а также внесение сведений о времени присутствия в помещении для голосования указанных лиц (наблюдатели и иные лица, указанные в пункте 5 статьи 23 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ  «О выборах Президента Российской Федерации»  (далее – Федеральный закон № 19-ФЗ) | 15 и 16 марта 2024 года |
| 6.3 | Информирование избирателей о датах, времени, избирательных участках и адресах (описаниях мест) проведения дополнительной формы голосования | 13 марта 2024 года |
| 6.4 | Информирование ТИК о ходе голосования | 15 и 16 марта 2024 года (15.00 и 20.00) |
| **7. Работа с обращениями (жалобами, заявлениями)** | | |
| 7.1 | Прием и регистрация обращений | Незамедлительно после поступления обращения |
| 7.2 | При необходимости проведение заседания УИК по рассмотрению обращения, жалобы с принятием соответствующего решения | В пятидневный срок с момента поступления обращения, но не позднее дня, предшествующего первому дню голосования. В день голосования  (15–­17 марта 2024 года) или в день, следующий за последним днем голосования  (18 марта 2024 года), – немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок |
| 7.3 | Направление заявителю ответа на обращение либо решения УИК, принятого по результатам рассмотрения обращения | Незамедлительно после подготовки ответа (принятия решения) |
| **8. Подготовка к проведению голосования в дни голосования** | | |
| 8.1 | Получение избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней и защитных марок для сейф-пакетов из ТИК | Не позднее 13 марта  2024 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за один день до дня досрочного голосования |
| 8.2 | Подготовка избирательных бюллетеней | Не позднее  14 марта 2024 года |
| 8.3 | Проверка наличия и целостности необходимого для обеспечения голосования оборудования (в том числе технологического), а также комплектности материалов, избирательных документов, оформление информационного стенда | Не позднее  14 марта 2024 года |
| 8.4 | Сборка и расстановка в помещении для голосования технологического и иного оборудования | Не позднее  14 марта 2024 года |
| 8.5 | Проведение заседания УИК по вопросам распределения обязанностей членов УИК с правом решающего голоса в дни голосования и при подсчете голосов избирателей | Не позднее  14 марта 2024 года |
| 8.6 | Проведение дополнительного инструктажа членов УИК о порядке проведения голосования в помещении для голосования, голосования вне помещения для голосования | Не позднее  14 марта 2024 года |
| 8.7 | Оборудование помещения и проверка технических средств, используемых для применения технологии изготовления протокола УИК об итогах голосования с QR-кодом | Не позднее  14 марта 2024 года |
| 8.8 | Получение СПО УИК и СПО ППЗ | Не позднее  9 марта 2024 года |
| 8.9 | Получение ПО ИРБ и МИРБ | Не позднее  6 марта 2024 года |
| 8.10 | Проведение тренировки по работе с СПО по использованию QR-кода | Не позднее  14 марта 2024 года |
| **9. Проведение голосования в дни голосования** | | |
| 9.1 | Сбор членов УИК с правом решающего голоса в помещении для голосования | В соответствии с решением ТИК о времени начала работы УИК в день голосования, но не позднее чем за один час до начала голосования |
| 9.1.1 | Обеспечение доступа в помещение для голосования лицам, указанным в пункте 5 статьи 23 Федерального закона № 19-ФЗ | Не менее чем за один час до начала голосования |
| 9.2 | Подготовка к открытию помещения для голосования, передача списка избирателей и избирательных бюллетеней членам УИК под подпись, опечатывание переносных и стационарного (стационарных) ящиков для голосования | Непосредственно перед наступлением времени голосования |
| 9.3 | Ведение списка лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете голосов избирателей и составлении протокола УИК об итогах голосования, а также внесение сведений о времени присутствия в помещении для голосования указанных лиц (наблюдатели и иные лица, указанные в пункте 5 статьи 23 Федерального закона № 19-ФЗ) | В течение всего периода голосования с момента начала работы УИК в дни голосования |
| 9.4 | Открытие помещения для голосования избирателей | В 8.00\*\* |
| 9.5 | Обеспечение реализации активного избирательного права избирателей, голосующих в помещении для голосования | С 8.00 до 20.00 |
| 9.6 | Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | 15 и 16 марта 2024 года  с 8.00 до 20.00,  17 марта 2024 года  с 8.00 до 14.00 |
| 9.7 | Обеспечение реализации активного избирательного права избирателей, голосующих вне помещения для голосования | С 8.30 до 20.00 |
| 9.8 | Информирование ТИК о ходе голосования | 15 и 16 марта 2024 года:  15.00 и 20.00,  17 марта 2024 года:  10.00, 12.00, 15.00, 18.00 |
| **10. Установление итогов голосования** | | |
| 10.1 | Подсчет голосов избирателей, составление протокола УИК об итогах голосования и заполнение увеличенной формы протокола УИК об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования в последний день голосования |
| 10.2 | Проведение итогового заседания УИК, выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования | Сразу после окончания подсчета голосов избирателей |
| 10.3 | Упаковка избирательных бюллетеней и иной избирательной документации, не подлежащей передаче в ТИК вместе с первым экземпляром протокола УИК об итогах голосования, в мешки (коробки) | Сразу после окончания подсчета голосов избирателей |
| 10.4 | Разборка, упаковка, подготовка к передаче на хранение технологического и иного оборудования | После упаковки избирательной документации |
| 10.5 | Вывешивание заверенной копии второго экземпляра протокола УИК об итогах голосования | Незамедлительно после подписания  протокола УИК об итогах голосования |
| **11. Подготовка и передача избирательных документов в ТИК. Завершение работы УИК** | | |
| 11.1 | Доставка в ТИК первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования с приложенными к нему особыми мнениями членов УИК с правом решающего голоса, а также поступившими в УИК в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалобами (заявлениями) на нарушения Федерального закона № 19-ФЗ, принятыми по указанным жалобам (заявлениям) решениями УИК, а также составленными УИК актами и реестрами | Незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования и завершения итогового заседания УИК |
| 11.2 | Сдача в ТИК первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования с приложенными к нему документами, ключевого носителя информации | По прибытии в помещение ТИК |
| 11.3 | Сдача в ТИК упакованных избирательных документов | Как правило, на следующий день после последнего дня голосования (18 марта 2024 года), но не позднее чем через пять дней после официального опубликования результатов выборов (дата и время передачи определяются ТИК) |
| 11.4 | Рассмотрение вопроса о размерах ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по подготовке и проведению заместителю председателя, секретарю, иным членам УИК с правом решающего голоса | После последнего дня голосования  (с 18 марта 2024 года) |
| 11.5 | Подготовка и представление в ТИК отчета о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных УИК | Не позднее  27 марта 2024 года |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_*

*\* В случае использования в помещении для голосования средств видеонаблюдения.*

*\*\* При наличии соответствующего решения ИКСРФ избирательный участок может быть открыт для проведения голосования в более раннее время, но не более чем на два часа.*